Приложение №1

к приказу №93-Д от

01.12.2025г.

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий  системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы

| № | Мероприятие/направление | Сроки | Ответственный | Результат/ показатель для контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников школы по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | до 1 марта 2026 года | Директор школы | Назначен куратор реализации программ наставничества педагогических работников школы |
| 2 | Определение наставнических групп/пар педагогов. | до 1 марта 2026 года | Администрация | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 1 марта 2026 года | Администрация | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы | до 1 марта 2026 года |  | Разработан и утвержден план-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | март 2026 года | Педагоги-наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Апрель 2026 года | педагоги-наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 8 | Мониторинг профессиональных дефицитов у молодых/начинающих педагогических работников | 2026 год |  | Проанализированы результаты мониторинга, сформированы рекомендации педагогам-наставникам по устранению профессиональных дефицитов педагогов |
| 2. Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | 2025-2027 годы | Педагоги-наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Участие педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | 2025-2027 годы |  | Педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 3 | Проведение заседаний школьного МС педагогических работников по вопросам наставничества | 2025 -2027годы | Руководитель МС школы | Спланированы и проведены заседания школьного МС |
| 4 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | 2025-2027годаы | Руководитель МС, педагоги-наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 3. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о реализации мероприятий плана-графика по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на странице официального сайта школы в разделе «Наставничество» | 2025-2027 годы | Ответственный за сайт | На странице официального сайта школы в разделе «Наставничество» размещена актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |